МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 28

(МАОУ ЛИЦЕЙ № 28)

ПРИКАЗ

| 29.06.2026 |  |  | № | 377 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таганрог

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 № 379 «О внедрении типового решения в сфере образования»,  руководствуясь Уставом МАОУ лицея №28

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (Приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

- Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

  - За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.07.2026г по 01.09.2026г – Вишневецкую Г.В., заместителя директора.

  - За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Ченцову Н.В., заместителя директора.

  - За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Тернового А.Н., ведущего инженера-программиста.

  - За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – классных руководителей 1-11 классов.

- Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

- Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Терновой А.Н., инженер.

- Рабочей группе обеспечить:

  - Cвоевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;

  - Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

  - Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в управление образования г. Таганрога;

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ лицей № 28                                                   Н.В. Третьякова

Приложение 1

к приказу от 29.06.2026 № 337

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МАОУ лицей № 28

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Ченцова Н.В., заместитель директора | Не менее 80% педагогических и иных работников имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Третьякова Н.В., директор | Нормативные правовые акты | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Третьякова Н.В., директор | Не менее 85% обучающихся прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Третьякова Н.В., директор | Не менее 60% обучающихся и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации) |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Третьякова Н.В., директор | Информация представлена в Управление образования г. Таганрога | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Ченцова Н.В., заместитель директора | Информация представлена в Управление образования г. Таганрога | 01.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Третьякова Н.В., директор | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники) | Третьякова Н.В., директор | Все пользователи к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Ченцова Н.В., заместитель директора | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Третьякова Н.В., директор | Подписанные протоколы сквозного тестирования | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Ченцова Н.В., заместитель директора | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» | 01.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации) |  |  |  |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Третьякова Н.В., директор | Сквозное тестирование проведено | c 12.11.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Третьякова Н.В., директор | Подписанные протоколы сквозного тестирования | 18.11.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов) в очных мероприятиях по подготовке | Третьякова Н.В., директор | Ответственные ИКТ-специалисты участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 11.07.2026 –19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Третьякова Н.В., директор | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Третьякова Н.В., директор | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Третьякова Н.В., директор | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |

Приложение 2

к приказу от 29.06.2026 № 337

Состав рабочей группы

по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»

- Третьякова НВ, директор МАОУ лицея №28

- Ченцова НВ, заместитель директора по УВР

- Вишневецкая ГВ, заместитель директора по УВР

- Лысенко НВ, заместитель директора по УВР

- Севергина ИВ, заместитель директора по ВР

- Терновой АН, ведущий инженер-программист