Приложение 1
к приказу от 29.06.2026 № 337
План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МАОУ лицей № 28

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1. 
	Организационные мероприятия

	1.1. 
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Ченцова Н.В., заместитель директора
	Не менее 80% педагогических и иных работников имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.2. 
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Третьякова Н.В., директор
	Нормативные правовые акты 
	29.06.2026

	1.3. 
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Третьякова Н.В., директор
	Не менее 85% обучающихся прошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.4. 
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Третьякова Н.В., директор
	Не менее 60% обучающихся и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)

	2.1. 
	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны
	Третьякова Н.В., директор
	Информация представлена в Управление образования г. Таганрога
	01.07.2026

	2.2. 
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Ченцова Н.В., заместитель директора
	Информация представлена в Управление образования г. Таганрога
	01.07.2026

	2.3. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Третьякова Н.В., директор
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	2.4. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники)
	Третьякова Н.В., директор
	Все пользователи к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	2.5. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Ченцова Н.В., заместитель директора
	Сквозное тестирование проведено
	с 20.08.2026

	2.6. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Третьякова Н.В., директор
	Подписанные протоколы сквозного тестирования 
	25.08.2026

	2.7. 
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Ченцова Н.В., заместитель директора
	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» 
	01.09.2026

	3. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации)

	3.1. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Третьякова Н.В., директор
	Сквозное тестирование проведено
	c 12.11.2026

	3.2. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Третьякова Н.В., директор
	Подписанные протоколы сквозного тестирования 
	18.11.2026

	4. 
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	4.1. 
	Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов) в очных мероприятиях по подготовке
	Третьякова Н.В., директор
	Ответственные ИКТ-специалисты участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	11.07.2026 –19.08.2026

	4.2. 
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Третьякова Н.В., директор
	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	4.3. 
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Третьякова Н.В., директор
	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	4.4. 
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Третьякова Н.В., директор
	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно





